SELD 几何先验研究 · 实验进度汇报

Geometry-Aware Attention for Sound Event Localization and Detection: A Multi-Seed Empirical Study

汇报日期：2026-05-20    研究方向：SELD / 空间音频 / 深度学习

# 1. 项目概况与研究问题

本项目研究**几何感知注意力（Geometry-Aware Channel Attention, GCA）是否能为基于真实数据的 Sound Event Localization and Detection (SELD) 任务带来稳定的性能提升**。直觉上，把 4-mic 阵列的几何拓扑（成对间距、传声器位置）显式注入注意力模块应当帮助网络更高效地学习DOA 估计；但目前没有公开工作在多 seed、配对统计意义上系统验证过这点。我们以 STARSS23 真实数据为基础，做严格的多种子配对实验。

核心研究问题（RQ）：

RQ1：在控制训练预算的条件下，引入几何先验是否对 SELD 主指标（F1 / SELD score）带来配对显著的提升？

RQ2：这一结论是否对模型容量（xs/m/l/xl）、SpecAugment 强度、音频格式（MIC vs FOA）、跨数据集（STARSS22）保持 robust？

RQ3：在和 DCASE 2024 EUSIPCO 现代 baseline 同等训练 recipe 下，结论是否仍稳定？

目标投稿会议：ICASSP 2027 / INTERSPEECH 2026 / TASLP（视实验深度而定）。

# 2. 已完成实验汇总

截至本报告日，所有 Phase A（ICASSP-solid）+ Phase B（INTERSPEECH/TASLP 扩展）的核心实验均已完成。Phase C（复现 DCASE 2024 现代 baseline）正在进行中。

| 阶段 | 实验内容 | 训练 cell 数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A · 主对比 | no_geom vs full vs SELDnet（vanilla 30 ep）N=5 seeds | 15 | 完成 |
| Phase A · 容量消融 | Capacity sweep at xs / m / l / xl × {no_geom, full} × N=5 | 32 (含基础 m) | 完成 |
| Phase A · 增强对照 | SpecAugment {strong / weak / off} × {no_geom, full, SELDnet} × N=5 | 20 | 完成 |
| Phase B · 模态消融 | SELDnet · FOA × N=5（与 MIC 配对对比） | 5 | 完成 |
| Phase B · 跨数据集 | STARSS23→STARSS22 dev-test zero-shot eval（15 ckpts） | — | 完成 |
| Phase B · 统计强化 | Bootstrap CI、Cohen's d_z、power、Bonferroni、Wilcoxon | — | 完成 |
| Phase C · 现代 baseline | DCASE 2024 (EUSIPCO 2024) baseline 复现（FOA Multi-ACCDDOA） | 1（运行中）+ 4（待） | 进行中 |

合计：75 个主训练 cell + 1 个 Path C cell（运行至 epoch 32/60）。

# 3. 关键结果

## 3.1 主结论：几何先验在 N=5 paired t-test 下不显著（NS）

在所有模型容量下，no_geom 与 full（带 GCA）的配对 t-test 均不显著：

| 容量 | 参数量 | thr | no_geom F1 | full F1 | Δ | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xs | ≈ 250 K | 0.30 | 6.55 % | 6.55 % | +0.0 | 0.74 |
| m | ≈ 590 K | 0.30 | 6.55 % | 6.51 % | −0.04 | 0.84 |
| l | ≈ 1.20 M | 0.30 | — | — | −0.015 | 0.69 |
| xl | ≈ 2.31 M | 0.30 | 8.26 % | 7.24 % | −0.99 | 0.79 |

解读：在 4 种容量、2 种阈值（0.18 / 0.30）下，所有 macro SELD 与 micro F1 的配对 t-test p > 0.55；几何先验未能 detect 到稳定增益。

## 3.2 SpecAugment 控制：弱/强 SpecAug 在 30 epoch 下都伤害性能

vanilla：6.5 % macro F1 / 14.9 % micro F1

weak SpecAug：4.5 % / 12.0 %

strong SpecAug：1.2 % / 3.4 %（崩塌）

→ 30 epoch 训练预算下 SpecAug 还来不及补偿其造成的信息损失

## 3.3 SELDnet MIC vs FOA：MIC 在我们 pipeline 下显著更优

（注意：与 EUSIPCO 2024 论文报的 FOA > MIC 相反，怀疑我们 IV 实现有 bug）

| 阈值 | 指标 | MIC | FOA | Δ | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | macro SELD | 0.969 | 0.988 | +0.020 | 0.016 * |
| 0.30 | micro F1 | 15.3 % | 4.4 % | −10.9 % | 0.002 ** |
| 0.18 | micro F1 | 13.5 % | 5.1 % | −8.4 % | 0.001 ** |

## 3.4 跨数据集（STARSS23→STARSS22 zero-shot）：null 结论 robust

no_geom vs full @ thr=0.18：Δ macro SELD = +0.023，p = 0.62（NS）

no_geom vs full @ thr=0.30：Δ macro SELD = −0.005，p = 0.64（NS）

SELDnet macro SELD = 0.98（与 STARSS23 同水平，性能没崩）

## 3.5 Per-class Bonferroni（13 类 × 4 metric）

0 / 13 类通过 per-metric Bonferroni（α = 0.0038）

0 / 13 类通过 global Bonferroni（α = 0.0010）

Wilcoxon signed-rank 与 paired-t 结论一致

→ 没有任何单一类别上 GCA 显示出稳定改进，主结论 null 全面 robust

# 4. 内审发现的问题与风险

在确认上述 null 结论后，对照 ICASSP / INTERSPEECH 投稿标准做内审，识别出以下需要关注的风险：

| 风险 | 等级 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对性能弱于 SOTA | 高 | 我们的 SELDnet 复现在 30 epoch、vanilla recipe 下 macro F1 ≈ 6.5 %，DCASE 2024 baseline 报 F 20° = 13.1 %，top systems 达 54 %。Reviewer 会质疑 ablation 是否在弱 base 上做的。 | Path C：复现 EUSIPCO 2024 baseline，并在其上重做 GCA ablation。 |
| FOA 实现存疑 | 中 | 我们 FOA F1 < MIC F1，与官方 baseline 报的 FOA > MIC 相反，怀疑我们的 Intensity Vector 实现或归一化有 bug。 | Path C 包含官方 FOA 复现，可作 reference 排错。 |
| Cross-dataset 仅 STARSS22 | 低 | 对 INTERSPEECH 够用，对 TASLP 偏单薄。 | 如必要可加 DCASE synthetic / L3DAS22 等。 |
| Distance estimation 未建模 | 中 | DCASE 2024 metric 含距离 RDE，我们当前模型不输出距离。 | 在 Path C 复现里包含距离 head（Multi-ACCDDOA 自带）。 |

# 5. 当前进展：Path C — 复现 DCASE 2024 现代 baseline

## 5.1 论文研读

已阅读并整理 Krause, Politis, Mesaros: “Sound Event Detection and Localization with Distance Estimation”，EUSIPCO 2024（DOI: 10.23919/EUSIPCO63174.2024.10715220）。完整研读笔记位于 paper/reading_notes_krause2024_eusipco.md。

该论文核心贡献：

提出 Multi-ACCDDOA 表示，把 (x, y, z) DOA 向量扩成 (x, y, z, distance)

ADPIT loss + 6 × 4 损失 / 范式对照（MT vs Multi-ACCDDOA × MSE/MAE/MSPE/MAPE）

FOA 上 F₁ = 44.2 %（论文 1 秒段 + 2023 metric） / F 20° = 13.1 %（仓库帧级 + 2024 metric）

MHSA × 2 块（来自 Sudarsanam et al. DCASE 2021）—— 这正是我们 GCA 想替换的对照

## 5.2 工程实施进展

Clone partha2409/DCASE2024_seld_baseline 到本地

venv 适配：安装 IPython，stub 视频依赖（cv2/torchvision/PIL）

修复 5 处 NumPy 2.0 兼容（np.NaN → np.nan）+ 3 处 np.int/np.float deprecation

在 parameters.py 添加 task 100/101/102（FOA 60ep、smoke、MIC-GCC 60ep）

给 train_seldnet.py 加 seed 参数（4th argv 或 SSL_SEED 环境变量）

用 Windows junction 把 STARSS23 数据接入官方仓库要求的目录结构

完成 4 分钟 FOA 特征抽取（168 wavs → 9.6 GB log-mel + IV + ADPIT labels）

2-epoch smoke：F=3.2 %, AE=29°, RDE=0.28（pretrained synthetic init 生效）

## 5.3 实时复现进度（FOA seed=0, 60-epoch）

截至本报告，正在跑 epoch 32/60，best epoch = 18：

| 指标 | 我们 best epoch (epoch 18) | EUSIPCO 2024 README 目标 | Δ vs 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| F 20° | 12.0 % | 13.1 % | −1.1 pp |
| DOAE (CD) | 32.7° | 36.9° | −4.2°（更好） |
| RDE | 0.31 | 0.33 | −0.02（更好） |
| SELD score | 0.57 | ≈ 0.58 | 持平 |

结论：现在已在 baseline 性能附近。F 20° 略低 1.1 pp 但 DOAE 反而比官方更好，可能因为我们 batch=32（官方 128）+ patience 系统不同，或 jackknife 协议差异。等 60 epoch 跑完做最终对比。

# 6. 下一步计划

| 步骤 | 任务 | 预计 GPU 时长 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 完成 FOA seed=0 60-epoch（剩约 1 h） | 1 h | 进行中 |
| 6.2 | 扩 FOA × 4 seeds（seed=1..4） | 8 h | 待 |
| 6.3 | MIC-GCC × 5 seeds | 10 h | 待 |
| 6.4 | 对照官方报的 13.1 % / 9.9 %，验证复现质量 | — | 待 |
| 6.5 | 把 GCA / no_geom / full 几何先验模块移植到 EUSIPCO baseline 架构 | （实现 1 d） | 待 |
| 6.6 | 在新 strong base 上跑 no_geom_modern × 5 + full_modern × 5 | 10 h | 待 |
| 6.7 | 重做 paired t-test + bootstrap + per-class，对比新旧 base | — | 待 |
| 6.8 | 更新论文初稿（Section 3 ↔ Section 4 ↔ Section 5） | （文档 1 周） | 待 |

估算总 GPU 工时：约 30 h（不含未来 ablation 扩展）。

# 7. 工作量盘点（截至 2026-05-20）

75 个主训练 cell + 1 个进行中的 Path C cell（合计 76 cells）

14 个 N=5 paired t-test JSON

20 个 bootstrap + power JSON

1 套 per-class Bonferroni + Wilcoxon 分析

1 个 STARSS22 跨数据集 zero-shot eval（15 ckpts）

1 份 Path C 仓库适配 + smoke 通过 + 60-epoch 启动

1 份 EUSIPCO 2024 论文研读笔记

1 份 2024 DCASE Task 3 SOTA 综述表（paper/survey_table_2024_seld.md）

# 附录 A：工件位置

训练日志：D:\ssl-research\week11_starss23\runs\

分析结果：runs\analysis_*.json + runs\multiseed_summary_*.json

配对 t-test：runs\pairwise_*_n5.json

Path C 训练日志：runs\dcase2024_repro_foa_seed0.log

DCASE baseline 仓库：D:\ssl-research\dcase2024_baseline\

DCASE 数据 junction：D:\ssl-research\DCASE2024_SELD_dataset\

论文相关材料：D:\ssl-research\paper\

完整 transcript：D:\ssl-research\SESSION_SUMMARY.md

# 附录 B：硬件与环境

GPU：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop（4 GB VRAM）

Python 3.10.6 / PyTorch 2.6.0+cu124 / CUDA 12.4

OS：Windows 11

数据存储：D:\ssl-research（约 200 GB / 100 GB free）